## Sheet1
PROJECT | [10 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차
[11 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
WBS | Task | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 산출물 | 상태 | % | 선행업무 | 비고 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 분석 | 전원 | 2018-11-26 | 2018-11-30
1.1 | 현업분석 |  | 2018-11-26 | 2018-11-27 | bar: 1주차 월 to 1주차 화
1.1.1 | 인터뷰 진행 |  | 2018-11-26 | 2018-11-29 |  | 인터뷰 보고서(결과서) | bar: 1주차 월 to 1주차 목
1.1.2 | 현행업무분석 |  | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | 현행 업무 분석서 | bar: 1주차 월 to 1주차 화
1.2 | 요구분석 |  | 2018-11-26 | 2018-11-28 | bar: 1주차 월 to 1주차 수
1.2.1 | 요구사항정의 |  | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | 요구사항 정의서 | bar: 1주차 월 to 1주차 화
1.2.2 | Usecase Diagram 작성 |  | 2018-11-27 | 2018-11-28 |  | Usecase 명세서, Usecase Diagram | bar: 1주차 화 to 1주차 수
1.3 | 피드백 |  | 2018-11-28 | 2018-11-30 | bar: 1주차 수 to 1주차 금
2 | 설계 | 전원 | 2018-12-03 | 2018-12-07 |  |  |  |  | 1
2.1 | UI 설계 |  | 2018-12-03 | 2018-12-04 |  | 화면설계서 | bar: 2주차 월 to 2주차 화
2.2 | DB 설계 |  | 2018-12-04 | 2018-12-05 | bar: 2주차 화 to 2주차 수
2.2.1 | 테이블 정의 |  | 2018-12-04 | 2018-12-05 |  | DB설계서(테이블 정의서) | bar: 2주차 화 to 2주차 수
2.2.2 | E-R Diagram 작성 |  | 2018-12-05 | 2018-12-05 |  | DB설계서(E-R Diagram) | bar: 2주차 수
2.3 | 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 |  | 통합테스트 시나리오 | bar: 2주차 목
2.4 | 개발 표준 정의 |  | 2018-12-06 | 2018-12-07 |  | 개발 표준 정의서 | bar: 2주차 목 to 2주차 금
2.5 | 피드백 |  | 2018-12-04 | 2018-12-07 | bar: 2주차 수 to 3주차 월
3 | 개발 |  | 2018-12-10 | 2019-01-11 |  |  |  |  | 2
3.1 | 개발환경 Setting | 전원 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | bar: 3주차 월 to 3주차 화
3.2 | 고객(회원 관리) | 이수빈 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | bar: 3주차 수 to 6주차 금
3.2.1 | 간편 사용자 등록 요청(직접입력 등록) | 이수빈 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
3.2.2 | 간편 사용자 등록 요청(첨부파일 등록) | 이수빈 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | bar: 4주차 월 to 4주차 금
3.2.3 | 로그인 | 이수빈 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | bar: 5주차 월; 5주차 수
3.2.4 | 로그아웃 | 이수빈 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | bar: 5주차 수
3.2.5 | 고객 정보 관리(조회) | 이수빈 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | bar: 5주차 목 to 5주차 금
3.2.6 | 고객 정보 관리(수정) | 이수빈 | 2018-12-31 | 2019-01-02 | bar: 6주차 화 to 6주차 수
3.2.7 | 고객 정보 관리(탈퇴) | 이수빈 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | bar: 6주차 목 to 6주차 금
3.3 | 고객(구매확인서 발급 서비스) | 이상원 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | bar: 3주차 수 to 6주차 금
3.3.1 | 간편 구매확인서 발급 신청 화면 구성 | 이상원 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
3.3.2 | 간편 구매확인서 발급 신청 화면 기능 | 이상원 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | bar: 3주차 금 to 4주차 화
3.3.3 | 발급신청현황 조회 화면 구성 | 이상원 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | bar: 4주차 화 to 4주차 목
3.3.4 | 발급신청현황 조회 기능 구현 | 이상원 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | bar: 4주차 목 to 5주차 월
3.3.5 | 견본 구매확인서/구매확인서 다운로드 기능 구현 | 이상원 | 2018-12-24 | 2018-12-27 | bar: 5주차 월; 5주차 수 to 5주차 목
3.3.6 | 견본 구매확인서/ 구매확인서 수정 화면 구성 | 이상원 | 2018-12-27 | 2018-12-31 | bar: 5주차 목 to 6주차 월
3.3.7 | 견본 구매확인서/ 구매확인서 수정 화면 기능 | 이상원 | 2018-12-31 | 2019-01-04 | bar: 6주차 월; 6주차 수 to 6주차 금
3.4 | 어드민 - 관리자 | 김진혁 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | bar: 3주차 수 to 6주차 금
3.4.1 | 어드민 기본 화면 개발 | 김진혁 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | bar: 3주차 수
3.4.2 | 로그인/로그아웃 | 김진혁 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | bar: 3주차 목 to 3주차 금
3.4.3 | 어드민 정보변경 | 김진혁 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | bar: 3주차 금
3.4.4 | 어드민 조회 | 김진혁 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | bar: 4주차 월 to 4주차 화
3.4.5 | 어드민 등록 | 김진혁 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | bar: 4주차 화 to 4주차 수
3.4.6 | 고객 등록신청서 조회 | 김진혁 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | bar: 4주차 목
3.4.7 | 고객 등록신청서 승인(등록) - 첨부파일, 웹 폼 | 김진혁 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | bar: 4주차 금 to 5주차 월
3.4.8 | 고객 조회 | 김진혁 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | bar: 5주차 수 to 5주차 목
3.4.9 | 고객 등록(어드민이 작성), 고객 정보 변경 | 김진혁 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | bar: 5주차 금
3.4.10 | 입금정보 조회 | 김진혁 | 2018-12-31 | 2019-01-02 | bar: 6주차 월; 6주차 수
3.4.11 | 입금정보 등록, 삭제 | 김진혁 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | bar: 6주차 목 to 6주차 금
3.5 | 어드민 - 접수자 | 강성효 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | bar: 3주차 수 to 6주차 금
3.5.1 | 발급지원 목록 기본 화면틀 개발 | 강성효 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
3.5.2 | 접수&발급 결과취합 기능개발 | 강성효 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | bar: 3주차 목 to 3주차 금
3.5.3 | 발급지원 목록조회 화면개발 | 강성효 | 2018-12-16 | 2018-12-19 | bar: 4주차 월 to 4주차 수
3.5.4 | 발급지원 목록조회 기능개발 | 강성효 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | bar: 4주차 화 to 4주차 수
3.5.5 | 발급지원 목록검색 기능개발 | 강성효 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | bar: 4주차 목
3.5.6 | 발급지원 삭제 & 담당자지정 기능개발 | 강성효 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | bar: 4주차 금
3.5.7 | 발급지원 등록 & 수정 화면개발 | 강성효 | 2018-12-24 | 2018-12-27 | bar: 5주차 월; 5주차 수 to 5주차 목
3.5.8 | 발급지원 등록 & 수정 기능개발 | 강성효 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | bar: 5주차 수 to 5주차 금
3.5.9 | 발급지원 등록 & 수정 파일업로드 개발 | 강성효 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | bar: 5주차 금
3.5.10 | 발급지원 상세 화면개발 | 강성효 | 2018-12-31 | 2019-01-03 | bar: 6주차 월; 6주차 수 to 6주차 목
3.5.11 | 발급지원 상세수정 기능개발 & 최종점검 | 강성효 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | bar: 6주차 목 to 6주차 금
3.6 | 어드민 - 작성자 | 신혜영 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | bar: 3주차 수 to 6주차 금
3.6.1 | 발급지원 작성 목록(조회조건, 신청 목록) | 신혜영 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | bar: 3주차 수 to 3주차 금
3.6.2 | 발급지원 작성 목록(진행상태 변경) | 신혜영 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | bar: 4주차 월
3.6.3 | 발급지원 작성 목록(입금정보 등록) | 신혜영 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | bar: 4주차 월 to 4주차 화
3.6.4 | 발급지원 작성 상세조회(상세정보) | 신혜영 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | bar: 4주차 수 to 4주차 목
3.6.5 | 발급지원 작성 상세조회(근거서류) | 신혜영 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | bar: 4주차 금 to 5주차 월
3.6.6 | 발급지원 작성 상세조회(견본 및 견본 확인) | 신혜영 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | bar: 5주차 수 to 6주차 월
3.6.7 | 발급지원 작성 상세조회(원본) | 신혜영 | 2018-12-31 | 2019-01-02 | bar: 6주차 수
3.6.8 | 사용자 알림 서비스 | 신혜영 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | bar: 6주차 목 to 6주차 금
3.7 | 통합테스트 및 오류 수정 | 전원 | 2019-01-07 | 2019-01-11 |  | 통합테스트 결과서 | bar: 7주차 월 to 7주차 금
3.8 | 개발 milestone Review | 전원 | 2018-12-14 | 2019-01-11
4 | 이행 | 전원 | 2019-01-14 | 2019-01-18 |  |  |  |  | 3
4.1 | 사용자 매뉴얼 작성 |  | 2019-01-14 | 2019-01-15 |  | 사용자 매뉴얼 | bar: 8주차 월 to 8주차 화
4.4 | 완료 보고서 작성 |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 |  | 완료 보고서 | bar: 8주차 화 to 8주차 금